## Sheet1
Activity | Predecessor | Model 1 |  | Model 2 |  | Model 3 |  | model 4 |  | Model 5
|  | Cost | Duration | Cost | Duration | Cost | duration | Cost | Duration | Cost | Duration
1 | - | 3750 | 14 | 4250 | 12 | 5400 | 10 | 6250 | 9 | - | -
2 | - | 11250 | 21 | 14800 | 18 | 16200 | 17 | 19650 | 15 | - | -
3 | - | 22450 | 24 | 24900 | 22 | 27950 | 19 | 31650 | 17 | - | -
4 | - | 17800 | 19 | 19400 | 17 | 21600 | 15 | - | - | - | -
5 | - | 31180 | 28 | 34200 | 26 | 38250 | 23 | 41400 | 21 | - | -
6 | 1 | 54260 | 44 | 58450 | 42 | 63225 | 38 | 68150 | 35 | - | -
7 | 1 | 47600 | 39 | 50750 | 36 | 54800 | 33 | 59750 | 30 | - | -
8 | 2 | 62140 | 52 | 69700 | 47 | 72600 | 44 | 81750 | 39 | - | -
9 | 3 | 72750 | 63 | 79450 | 59 | 86250 | 55 | 91500 | 51 | 99500 | 49
10 | 4 | 66500 | 57 | 70250 | 53 | 75800 | 50 | 80750 | 46 | 86450 | 41
11 | 5 | 83100 | 63 | 89450 | 59 | 97800 | 55 | 104250 | 50 | 112400 | 45
12 | 6 | 75500 | 68 | 82000 | 62 | 87500 | 58 | 91800 | 53 | 96550 | 49
13 | 7 | 34250 | 40 | 38500 | 37 | 43950 | 33 | 48750 | 31 | - | -
14 | 8 | 52750 | 33 | 58450 | 30 | 63400 | 27 | 66250 | 25 | - | -
15 | 9 | 38140 | 47 | 41500 | 40 | 47650 | 35 | 54100 | 32 | - | -
16 | 9, 10 | 94600 | 75 | 101250 | 70 | 112750 | 66 | 124500 | 61 | 132850 | 57
17 | 10 | 78450 | 60 | 84500 | 55 | 91250 | 49 | 94640 | 47 | - | -
18 | 10, 11 | 127150 | 81 | 143250 | 73 | 154600 | 66 | 161900 | 61 | - | -
19 | 11 | 82500 | 36 | 94800 | 34 | 101700 | 30 | - | - | - | -
20 | 12 | 48350 | 41 | 53250 | 37 | 59450 | 34 | 66800 | 32 | - | -
21 | 13 | 85250 | 64 | 92600 | 60 | 99800 | 57 | 107500 | 53 | 113750 | 49
22 | 14 | 74250 | 58 | 79100 | 53 | 86700 | 50 | 91500 | 47 | 97400 | 42
23 | 15 | 66450 | 43 | 69800 | 41 | 75800 | 37 | 81400 | 33 | 88450 | 30
24 | 16 | 72500 | 66 | 78500 | 62 | 83700 | 58 | 89350 | 53 | 96400 | 49
25 | 17 | 66650 | 54 | 70100 | 50 | 74800 | 47 | 79500 | 43 | 86800 | 40
26 | 18 | 93500 | 84 | 102500 | 79 | 111250 | 73 | 119750 | 68 | 128500 | 62
27 | 20 | 78500 | 67 | 86450 | 60 | 89100 | 57 | 91500 | 56 | 94750 | 53
28 | 21 | 85000 | 66 | 89750 | 63 | 92500 | 60 | 96800 | 58 | 100500 | 54
29 | 22 | 92700 | 76 | 98500 | 71 | 104600 | 67 | 109900 | 64 | 115600 | 60
30 | 23 | 27500 | 34 | 29800 | 32 | 31750 | 29 | 33800 | 27 | 36200 | 26
31 | 19, 25 | 145000 | 96 | 154800 | 89 | 168650 | 83 | 179500 | 77 | 189100 | 72
32 | 26 | 43150 | 43 | 48300 | 40 | 51450 | 37 | 54600 | 35 | 61450 | 33
33 | 26 | 61250 | 52 | 64350 | 49 | 68750 | 44 | 74500 | 41 | 79500 | 38
34 | 28, 30 | 89250 | 74 | 93800 | 71 | 99750 | 66 | 105100 | 62 | 114250 | 57
35 | 24, 27, 29 | 183000 | 138 | 201500 | 126 | 238000 | 115 | 283750 | 103 | 297500 | 98
36 | 24 | 47500 | 54 | 50750 | 49 | 56800 | 42 | 62750 | 38 | 68250 | 33
37 | 31 | 22500 | 34 | 24100 | 32 | 26750 | 29 | 29800 | 27 | 31600 | 24
38 | 32 | 61250 | 51 | 65800 | 47 | 71250 | 44 | 76500 | 41 | 80400 | 38
39 | 33 | 81150 | 67 | 87600 | 61 | 92100 | 57 | 97450 | 52 | 102800 | 49
40 | 34 | 45250 | 41 | 48400 | 39 | 51200 | 36 | 54700 | 33 | 58200 | 31
41 | 35 | 17500 | 37 | 21200 | 31 | 26850 | 27 | 32300 | 23 | - | -
42 | 36 | 36400 | 44 | 39750 | 41 | 42800 | 38 | 48300 | 32 | 50250 | 30
43 | 36 | 66800 | 75 | 71200 | 69 | 76400 | 63 | 81300 | 59 | 86200 | 54
44 | 37 | 102750 | 82 | 109500 | 76 | 127000 | 70 | 136800 | 66 | 146000 | 63
45 | 39 | 84750 | 59 | 91400 | 55 | 101300 | 51 | 126500 | 47 | 142750 | 43
46 | 39 | 94250 | 66 | 99500 | 63 | 108250 | 59 | 118500 | 55 | 136000 | 50
47 | 40 | 73500 | 54 | 78500 | 51 | 83600 | 47 | 88700 | 44 | 93400 | 41
48 | 42 | 36750 | 41 | 39800 | 39 | 43800 | 37 | 48500 | 34 | 53950 | 31
49 | 38, 41, 44 | 267500 | 173 | 289700 | 159 | 312000 | 147 | 352500 | 138 | 397750 | 121
50 | 45 | 47800 | 101 | 61300 | 74 | 76800 | 63 | 91500 | 49 | - | -
51 | 46 | 84600 | 83 | 93650 | 77 | 98500 | 72 | 104600 | 65 | 113200 | 61
52 | 47 | 23150 | 31 | 27600 | 28 | 29800 | 26 | 32750 | 24 | 35200 | 21
53 | 43, 48 | 31500 | 39 | 34250 | 36 | 37800 | 33 | 41250 | 29 | 44600 | 26
54 | 49 | 16500 | 23 | 17800 | 22 | 19750 | 21 | 21200 | 20 | 24300 | 18
55 | 52, 53 | 23400 | 29 | 25250 | 27 | 26900 | 26 | 29400 | 24 | 32500 | 22
56 | 50, 53 | 41250 | 38 | 44650 | 35 | 47800 | 33 | 51400 | 31 | 55450 | 29
57 | 51, 54 | 37800 | 41 | 41250 | 38 | 45600 | 35 | 49750 | 32 | 53400 | 30
58 | 52 | 12500 | 24 | 13600 | 22 | 15250 | 20 | 16800 | 18 | 19450 | 16
59 | 55 | 34600 | 27 | 37500 | 24 | 41250 | 22 | 46750 | 19 | 50750 | 17
60 | 56 | 28500 | 31 | 30500 | 29 | 33250 | 27 | 38000 | 25 | 43800 | 21
61 | 56, 57 | 22500 | 29 | 24750 | 27 | 27250 | 25 | 29800 | 22 | 33500 | 20
62 | 60 | 38750 | 25 | 41200 | 23 | 44750 | 21 | 49800 | 19 | 51100 | 17
63 | 61 | 9500 | 27 | 9700 | 26 | 10100 | 25 | 10800 | 24 | 12700 | 22